|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Министр молодежной политики и спорта Саратовской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Абросимов | УТВЕРЖДАЮ  Директор ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Даниленко |

**ПРОГРАММА**

**развития хоккея в**

**государственном бюджетном учреждении Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл»**

**на 2021-2024 гг.**

г. Саратов

**ПРОГРАММА**

**развития инфраструктуры и материально-технической базы государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл»**

**на 2021-2024 гг.**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Программа развития инфраструктуры и материально-технической базы государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл»  на 2021-2024 гг**.** |
| **Цель программы** | Развитие инфраструктуры ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл», увеличение числа занимающихся данным видом спорта, формирование здорового образа жизни детей и подростков, сохранение и развитие традиций хоккея, повышения уровня подготовки спортсменов |
| **Сроки реализации Программы** | 2021-2024 годы |
| **Основные направления Программы** | - модернизация материально-технической базы ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»;  - совершенствование организационно-управленческих основ, кадрового и материально-технического обеспечения хоккея в ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»;  - повышение качества и эффективности научно-методического обеспечения развития хоккея в ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»;  - привлечение и поддержка молодых специалистов квалифицированных тренеров по хоккею. |
| **Основные исполнители Программы** | ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» |
| **Источники финансирования** | Основными источниками финансирования мероприятий Программы являются привлечение бюджетных, внебюджетных, а также федеральных средств. |
| **Ожидаемы конечные результаты Программы** | - качественное улучшение материально-технической базы ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»;  - увеличение числа занимающихся в ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл»;  - повышение качества тренировочного процесса, подготовка игроков для профессиональных команд области по возрастам;  - повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров. |
| **Контроль за исполнением Программы** | Контроль за исполнением данной программы осуществляют министерство молодежной политики и спорта области, Наблюдательный совет. |

**1. Общие положения**

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл», подведомственная министерству молодежной политики и спорта области была основана в 1970 году. Является крупнейшей спортивной школой на территории региона, развивающей хоккей. На протяжении 50 лет работы школы было подготовлено четыре чемпиона мира и Европы среди молодежных и юношеских команд, а также призеры чемпионатов мира и Европы.

Настоящая Программа направлена на определение и описание основных этапов создания и развития инфраструктуры ГАУСО «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл», а также возможностей использования инфраструктурного потенциала создаваемой материально-технической базы учреждения для решения первоочередных задач в развитии хоккея.

Программа является документом, определяющим стратегию (цели, задачи) развития инфраструктуры и материально-технического обеспечения вида спорта хоккей в ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл». Ход и результаты программы предполагается к рассмотрению на заседаниях тренерского, родительского и Наблюдательного советов, созданных в ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл», а также соответствующих подразделениях Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Кроме того, планируется что данная программа станет базисом развития детско-юношеского хоккея в программе развития хоккея СРОФСО «Федерации хоккея Саратовской области» на 2021-2024 гг.

**2. Анализ текущего состояния развития ГАУСО«СШОР по хоккею»**

На 1 января 2021 года в ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» проходят спортивную подготовку по виду спорта хоккей 733 человека, из них: в Саратове - 472 человек по 12 возрастам, в Балаково - 261 по 9 возрастам.

Тренировочный процесс осуществляют 24 тренера, из них: в Саратове - 17 человек, в Балаково – 7 человек.

Саратовская область представлена в Первенстве ПФО четырнадцатью командами: юниорская хоккейная команда до 18 лет, юниорские хоккейные команды до 17 лет, до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет, до 13 лет, до 12 лет, до и 11 лет. Еще 3 возрастные группы 2 до 10 лет, 9 лет и до 8 лет в настоящее время не принимают участие в официальных соревнованиях, проходя этап начальной подготовки. На платной основе занимаются ребята 5 - 7 лет.

В структуре Учреждения находятся **4** спортивных сооружения – это крытые спортивные объекты с искусственным льдом: ЛДС «Кристалл», ФОК «Кристаллик», ФОК «Заводской», ФОК г. Балаково.

Многоступенчатая структура хоккейной системы, с одной стороны, является элементом массовой физической культуры, а значит, должна создавать условия для укрепления здоровья населения путем вовлечения как можно большего количества людей в занятия хоккеем. С другой стороны, она служит основой подготовки резерва для хоккея высших достижений и, следовательно, должна обеспечивать условия для профессионального роста хоккеистов.

Анализ положения дел в современной системе организаций, развивающих хоккей в Саратовской области, показывает наличие ряда факторов, препятствующих развитию хоккея:

- хоккей не включен в перечень базовых видов спорта для Саратовской области;

- команда «Кристалл» выступает в низшем дивизионе отечественного хоккея;

- недостаточная обеспеченность современными специализированными спортивными объектами;

- недостаточная обеспеченность спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой;

- кадровая и методическая обеспеченность ниже реальных потребностей хоккея в области.

- неразвитостью механизмов внебюджетного финансирования.

Одной из основных проблем развития хоккея в ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» является недостаточная инфраструктура. Низкое материально-техническое обеспечение тренировочного процесса. Недостаточная обеспеченность тренерским составом и уровнем их подготовки.

**3. Цели, задачи и механизмы реализации Программы**

Целями деятельности ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» являются развитие физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, развитие и популяризация хоккея с шайбой, хоккея с мячом, подготовка спортивного резерва для спортивных команд Саратовской области и Российской Федерации.

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития детско-юношеского хоккея в ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» и Саратовской области на основе повышения качества и эффективности мер государственной поддержки на областном уровне.

Задачи Программы являются :

- создание благоприятных условий для устойчивого развития детско-юношеского хоккея;

- подготовка резерва для профессиональных хоккейных команд Саратовской области;

- разработка и внедрение прогрессивных организационных, управленческих и финансовых технологий развития детско-юношеского хоккея;

- аккумулирование бюджетных, внебюджетных средств, и иных средств полученных от меценатства и благотворительности, а также оптимизация их использования для обеспечения финансирования приоритетных направлений развития детско-юношеского хоккея и осуществление действенного контроля за их использованием;

- программно-методическое обеспечение подготовки юных хоккеистов;

**-** реализация договора о сотрудничестве и совместной деятельности с АНО «Хоккейная академия имени В.В. Петрова».

**-** создание на базе гостиницы «Спорт» ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» спортивного интерната при содействии министерства молодежной политики и спорта Саратовской области;

**-** построение стройной системы проведения внутришкольных и областных соревнований;

**-** повышение эффективности пропаганды детско-юношеского хоккея в средствах массовой информации;

**-** повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров;

**-** создание политической и патриотической системы, обеспечивающей превращение детско-юношеского хоккея в идеологическую составляющую деятельности ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» и Саратовской области.

Основным механизмом реализации Программы является утверждение ежегодных планов выполнения программных мероприятий и заключение государственных контрактов (договоров) с исполнителями отдельных мероприятий. Исполнители определяются на конкурсной основе.

Параллельно с этим осуществляется реализация мероприятий, связанных с привлечением внебюджетных средств и осуществление финансирования программных мероприятий, снижая тем самым нагрузку на областной бюджет.

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2024 годы и предполагает два этапа:

**I этап - период реализации 2021-2022 г.г.**

**II этап - период реализации 2023-2024 г.г.**

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников и иных средств полученных от меценатства и благотворительности.

Ежегодные объемы финансирования Программы из областного бюджета определяются в соответствии с утвержденным областным бюджетом на соответствующий год.

Кроме того, реализация мероприятий Программы может осуществляться на условиях долевого финансирования с привлечением как бюджетных так и внебюджетных средств.

Все средства, направляемые на реализацию мероприятий Программы, имеют четко обозначенные цели и запланированные результаты.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Предполагается, что на завершающей стадии реализации Программы будут запущены все предусмотренные механизмы управления, удовлетворены потребности занимающихся детско-юношеским хоккеем, инвентарем, ледовыми полями и площадками, создана стройная система подготовки резерва для профессиональных хоккейных команд.

Эффективность реализации Программы будет характеризоваться конкретными проявлениями: повышением интереса жителей области к детско-юношескому хоккею, выходом в финальные стадии розыгрыша клуба «Золотая шайба», «Кубка Третьяка», повышением результатов матчей внутрироссийских соревнований, увеличение количества детей и юношей, занимающихся хоккеем в Саратовской области.

Реализация Программы послужит импульсом для развития хоккея в отдаленных уголках области, где он ранее не культивировался.

Таков желаемый сценарий развития детско-юношеского областного хоккея на ближайшее трехлетие. Однако для его осуществления необходимо дальнейшее жесткое сопровождение (мониторинг) комплекса мероприятий, обеспечивающих решение поставленных задач и в конечном счете достижение основной цели Программы.

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**мероприятий развития инфраструктуры и материально-технической базы государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл»**

**на 2021-2024 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Источники финансирования** |
| **I этап (2021-2022 годы)** | | | |
| **Материально материально-техническое обеспечение** | | | |
|  | Приобретение холодильного оборудования для ледового поля, машина для уборки и заливки льда | II квартал  2021 год | Федеральный и областной бюджеты, в рамках в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография |
|  | Приобретение инвентаря для воспитанников ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» из малоимущих и малообеспеченных семей | В течение года 2021 года | Внебюджетные источники |
|  | Приобретение спортивного инвентаря для воспитанников школы на тренировочных этапах 3-5 года подготовки | В течение года 2022 года | Внебюджетные источники |
| **Подготовка спортивного резерва** | | | |
|  | Подготовка и передача в профессиональный спортивный клуб МХК «Кристалл» проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе 5 года | IV квартал  2021-2022 годов | Областной бюджет, в рамках государственного задания |
|  | Совместное с тренерским штабом молодежной хоккейной команды планирование комплектования, селекционная работа на уровне юношей до 17 лет и юниоров до 18 лет | Постоянно | Финансирование не требуется |
|  | Реализация программы спортивной подготовки, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Постоянно | Областной бюджет, в рамках государственного задания |
|  | Обеспечение участие воспитанников спортивной школы в межрегиональных и Всероссийских соревнованиях | Постоянно | Областной бюджет, в рамках государственного задания |
|  | Реализация договора о сотрудничестве и совместной деятельности с АНО «Хоккейная академия имени В.В. Петрова» | Постоянно | Областной бюджет и внебюджетные источники |
| **Профессиональная подготовка тренерских кадров** | | | |
|  | Назначение главного тренера по хоккею в ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» | II квартал 2021 года | ---- |
|  | Направление тренерского состава на краткосрочные курсы повышения квалификации | Постоянно, по мере необходимости | Областной бюджет и внебюджетные источники |
|  | Организация тренерских семинаров с привлечением специалистов из Федерации Хоккея России и других регионов | Не реже 1 раза в год | Внебюджетные источники |
|  | Проведение тренерским составом открытых занятий, мастер-классов, методических занятий по разным возрастным группам | В течение года в соответствии с планом | Финансирование не требуется |
| **II этап (2023-2024 годы)** | | | |
| **Материально материально-техническое обеспечение** | | | |
|  | Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для обеспечения воспитанников школы на всех этапах подготовки за счет внебюджетных источников и спонсорских средств | 2023-2024 год | Областной бюджет и внебюджетные источники |
|  | Оборудование дополнительных спортивных залов в спортсооружениях | 2023-2024 год | Областной бюджет и внебюджетные источники |
|  | Оборудование дополнительных раздевалок в ФОК «Кристаллик», ФОК «Заводской», ФОК г. Балаково. | 2023-2024 год | Областной бюджет и внебюджетные источники |
|  | Оборудование спортивных площадок на территории в ФОК «Кристаллик», ФОК «Заводской», ФОК г. Балаково. | 2023-2024 год | Областной бюджет и внебюджетные источники |
|  | Создание на базе гостиницы «Спорт» ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» спортивного интерната при содействии министерства молодежной политики и спорта Саратовской области; | 2023-2024 год | Областной бюджет и внебюджетные источники |
|  | Материальное обеспечение круглогодичных занятий на атлетических стадионах | 2023-2024 год | Областной бюджет и внебюджетные источники |
| **Подготовка спортивного резерва** | | | |
|  | Подготовка и передача в профессиональный спортивный клуб МХК «Кристалл» лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе 5 года | IV квартал  2023-2024 годов | Областной бюджет, в рамках государственного задания |
|  | Реализация программы спортивной подготовки, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Постоянно | Областной бюджет, в рамках государственного задания |
|  | Обеспечение участие воспитанников спортивной школы в межрегиональных и Всероссийских соревнованиях | Постоянно | Областной бюджет, в рамках государственного задания |
|  | Реализация договора о сотрудничестве и совместной деятельности с АНО «Хоккейная академия имени В.В. Петрова» | Постоянно | Областной бюджет и внебюджетные источники |
| **Профессиональная подготовка тренерских кадров** | | | |
|  | Направление тренерского состава на обучение в Высшей школе тренеров (1 чел. в год) | 2023-2024 года | Областной бюджет и внебюджетные источники |
|  | Проведение работы по привлечению молодых специалистов с опытом работы профессиональными спортсменами | 2023-2024 год | Областной бюджет , в рамках государственного задания |
|  | Введение дополнительных 2 штатные единицы тренер | 2023-2024 год | Областной бюджет , в рамках государственного задания |